## Resumen del Riesgo
Analisis del Riesgo
Proyecto
MODULO PARA LA ADMINISTRACION, CALIFICACION, GESTION COMERCIAL Y RELACION
CON EL CLIENTE DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA MOVIP S.A.S
| Promedio del impacto en el proyecto | 34.59%
Viabilidad del proyecto
EL PROYECTO ES VIABLE CON UN RIESGO BAJO
ASPECTOS O TOPICOS DE RIESGO |  | MAGNITUD DEL DAÑO (IMPACTO)
Recurso Humano | Cumplimiento | 49.4%
| Armonia | 29.09%
| Rendimiento | 33.27%
| Retiro personal valioso | 32.46%
Otros Recursos | Academico | 42.54%
| Fallecimiento | 18.54%
| Economia | 26.46%
| Problemas Internoa | 34.58%
Proceso | Analisis de desarrollo | 42.71%
| Funcionabilidad | 45.83%
| Adaptabilidad | 37.3%
| Perdida de informacion | 19.76%
Producto | Funcionamiento | 47.36%
| Compatibilidad | 33.68%
| Ejecucion | 36.69%
| Despliegue | 45.56%
| Entrega | 50%
Imagen de la empresa | Cumplimiento | 38.31%
| Efectividad | 48.39%
| Eficazia | 47.38%
| Responsabilidad | 60.89%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| Fuga de Informacion | 29.17%
Otros | Casos de Fuerza mayor | 15.32%

## Matriz de Riesgo
|  | AMENAZAS | Equipo de trabajo |  |  |  | tiempos |  |  |  |  | Máquina |  |  |  |  | Comunicación |  |  | Planeación |  |  | modelo | [6 empty] | Desarrollo |  |  |  | Despliegue |  |  | Otros
Probabilidad de Amenaza: N = Ninguno 0% I = Insignificante 1% a 24% B = Baja 25% a 49% M = Mediana 50% a 74% A = Alta 75% a 100% |  |  | Calamidades o permiso | Incapacidad | Relaciones de trabajo | Fallecimiento | Error de planeacion | Desintegracion equipo de trabajo | Comunicación no asertiva con el docente | Mala distribucion fechas de entrega |  | Recorte de recursos | Daño temporal maquina | Daño permanente maquina | Insuficiencia en las maquinas |  | Mala toma de requerimientos | Mala comunicación fechas de entrega | Problematicas internas | Distribucion de recursos humanos | Mala proyeccion en tiempos de entrega | Confusion en los requerimientos funcionales | Capacitacion para el desarrrollo del modelado | Mala toma de variables al momento del modelado | Confusion con el software utilizado para el modelado | Redundancia en el modelado | Mala arquitectura de modelado |  |  | Malas practicas de desarrollo | Mala arquitectura de desarrollado | Mala correlacion entre la logica de base de datos vs logica de desarrollo |  | Ambientes de prueba | Fallas al momento de entrega |  | Dificicultad en ambito educativo | Fallecimiento del docente | Limitantes economicas
PORCENTAJE DE MAGNITUD DE LA AMENAZA |  |  | 31.55% | 33.33% | 32.74% | 14.69% | 34.09% | 14.77% | 46.02% | 31.25% | 0% | 32.39% | 33.15% | 16.3% | 34.24% | 0% | 51.36% | 51.14% | 47.73% | 46.43% | 50.28% | 46.43% | 36.65% | 36.68% | 40.76% | 42.39% | 46.47% | 0% | 0% | 45.65% | 48.1% | 45.65% | 0% | 48.91% | 48.1% | 0% | 39.95% | 8.967% | 27.84%
PROBABILIDAD DE QUE SE PRESENTE LA AMENAZA |  |  | B | B | B | I | B | I | M | B |  | B | B | I | B |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  | M | M | M |  | M | M |  | M | I | B
ASPECTO DE IMPACTO |  | MAGNITUD DEL DAÑO (IMPACTO) | Magnitud de Daño: (impacto) N = Ninguno, I = Insignificante B = Bajo M = Mediano A = Alto Para cada aspecto y en cada amenaza
Recurso Humano | Cumplimiento | 49.4% | M | M | M | B | M | M | M | M |  | M | M | M | M |  | M | M | B | M | M | M | M | A | M | A | M |  |  | A | A | M |  | A | A |  | A | I | A
| Armonia | 29.09% | B | B | M | B | N | B | I | B |  | B | M | B | M |  | M | B | B | A | B | B | N | I | I | I | B |  |  | B | B | B |  | I | I |  | I | I | B | A | ALTO | 1 | 4
| Rendimiento | 33.27% | B | I | B | I | I | B | M | B |  | I | I | B | I |  | B | B | M | M | M | B | B | B | A | A | B |  |  | B | A | B |  | B | B |  | I | I | I | B | BAJO | 0.5 | 2
| Retiro personal valioso | 32.46% | M | M | M | I | B | B | B | B |  | A | B | B | B | [14 empty] | B | B | B |  | B | B |  | B | B | B | I | INSIGNIFICANTE | 0.25 | 1 | bar: M to B
Otros Recursos | Academico | 42.54% | M | A | A | B | A | A | B | B |  | B | B | M | A | [14 empty] | I | I | M |  | B | A |  | B | M | A | M | MEDIO | 0.75 | 3 | bar: M to B
| Fallecimiento | 18.54% | B | N | B | B | B | B | B | B |  | I | B | I | I | [14 empty] | I | I | I |  | I | I |  | I | I | I | N | NINGUNO | 0 | 0 | bar: M to B
| Economia | 26.46% | B | N | B | B | B | B | B | B |  | I | B | B | B | [14 empty] | B | I | I |  | B | B |  | B | I | B | bar: M to B
| Problemas Internoa | 34.58% | I | B | M | N | B | B | M | M |  | B | B | B | B |  | M | B | B | M | M | M | I | I | B | I | B |  |  | B | M | M |  | M | B |  | B | I | B
Proceso | Analisis de desarrollo | 42.71% | M | N | M | B | B | A | A | M |  | M | M | M | M |  | A | A | M | B | M | M | M | M | M | M | A |  |  | I | I | M |  | B | B |  | B | B | B | N | NINGUNO
| Funcionabilidad | 45.83% | M | M | M | M | M | M | A | M |  | A | M | M | M |  | A | A | M | M | M | M | M | B | M | M | B |  |  | B | M | B |  | M | M |  | M | B | N | I | INSIGNIFICANTE
| Adaptabilidad | 37.3% | B | M | B | B | B | M | M | M |  | B | B | B | M |  | A | A | M | M | M | I | I | I | I | I | I |  |  | M | M | M |  | M | M |  | M | B | M | B | BAJO
| Perdida de informacion | 19.76% | I | I | I | M | I | I | I | I |  | M | M | M | M | [14 empty] | I | I | M |  | I | I |  | I | I | I | M | MEDIO | bar: M to B
Producto | Funcionamiento | 47.36% | N | N | N | N | A | M | M | M |  | A | A | A | A |  | B | M | M | N | B | M | B | B | B | M | M |  |  | A | A | M |  | A | A |  | B | I | B | A | ALTO
| Compatibilidad | 33.68% | N | N | N | N | A | N | N | N |  | N | I | I | I |  | B | N | N | N | N | N | I | I | I | B | A |  |  | M | M | M |  | M | M |  | I | I | I
| Ejecucion | 36.69% | I | I | I | I | A | B | B | M |  | M | M | M | M | [14 empty] | M | M | B |  | M | M |  | I | I | I | bar: B to A
| Despliegue | 45.56% | M | A | B | B | A | B | A | A |  | A | M | M | M |  | M | A | A | M | M | A | B | B | M | A | A |  |  | M | M | M |  | B | B |  | I | I | I
| Entrega | 50% | M | B | M | M | M | M | M | M |  | M | A | B | M | [14 empty] | A | A | M |  | A | A |  | A | I | A | bar: B to A
Imagen de la empresa | Cumplimiento | 38.31% | A | M | M | A | A | I | I | I |  | M | A | A | A |  | A | A | A | M | M | M | I | I | I | I | I |  |  | M | M | B |  | M | M |  | I | I | I
| Efectividad | 48.39% | A | A | A | A | M | B | B | M |  | M | A | A | A |  | A | A | M | M | A | M | B | B | B | B | M |  |  | M | M | M |  | A | M |  | A | B | A
| Eficazia | 47.38% | A | A | A | A | M | B | B | M |  | B | A | A | A |  | A | A | M | M | A | M | B | B | B | B | M |  |  | M | M | B |  | A | M |  | A | B | A
| Responsabilidad | 60.89% | A | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A | A | A | [14 empty] | A | A | A |  | A | A |  | A | B | A | bar: B to A
0%
0%
| Fuga de Informacion | 29.17% | B | M | B | B | B | B | B | B |  | B | I | B | B |  | B | I | B | I | B | N | B | B | B | B | B |  |  | B | B | B |  | B | B |  | B | B | B
Software |  | 0%
0%
0%
0%
Proecto |  | 0%
0%
0%
Otros | Casos de Fuerza mayor | 15.32% | I | I | I | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I | [14 empty] | I | I | I |  | I | I |  | I | I | I | bar: B to A
0%
0%
|  |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.1875 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 | 0.5625 | 0.75 | 0.5625 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.0625 | 0.5
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1875 | 0.25 |  | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 0.375 |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.125 | 0.125 | 0.5625 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |  | 0.375 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.75 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
|  |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0625 | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.25 |  | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.125 | 0.25
|  |  | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.1875 | 0.5 |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.5625 |  | 0.375 | 0.75 |  | 0.375 | 0.1875 | 0.5
|  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.25 |  | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.125 |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
|  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.25 |  | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.25 |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.25 |  | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.1875 | 0.1875 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.5625 | 0.375 |  | 0.375 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 0.375 |  | 0.375 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 |  |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.5625 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.125 | 0.25
|  |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 | 0.1875 | 0.75 | 0.375 |  | 0.5 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.5625 | 0.125
|  |  | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.1875 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.5625 | 0.125 | 0.375
|  |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.1875 | 0.125 | 0.0625 | 0.1875 | 0.125 |  | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.5625 |  | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
[7 empty] | 0.5 | 0.1875 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.375 | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.375 | 0.0625 | 0.25
[7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.125 | 0.0625 | 0.125 |  | B: 0.375; I: 0.1875; I: 0.1875; I: 0.1875; B: 0.375; A: 0.75 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
|  |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0625 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
|  |  | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.75 | 0.5 |  | 0.5 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
|  |  | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 | 0.1875 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.375 | 0.5 | 0.125 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.0625 | 0.5
|  |  | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.0625 | 0.1875 | 0.125 |  | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125
|  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 |  | 0.75 | 0.5625 |  | 0.75 | 0.125 | 0.5
|  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.375 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.5625 | 0.75 | 0.5625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.375 |  | 0.75 | 0.5625 |  | 0.75 | 0.125 | 0.5
|  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.125 | 0.5
|  |  | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.25 |  | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.375 | 0.1875 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.125 | 0.25
|  |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0625 | 0.125 | 0.0625 | 0.1875 | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 | 0.0625 | 0.125 |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.1875 | 0.0625 | 0.125

## MitigaciónAmenazas
Amenazas |  | Magnitud | Estado actual de la amenaza | Plan de mitigación de la amenaza
Equipo de trabajo |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!e2 | 'Matriz de Riesgo'!e3 | 'Matriz de Riesgo'!e4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!f2 | 'Matriz de Riesgo'!f3 | 'Matriz de Riesgo'!f4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!g2 | 'Matriz de Riesgo'!g3 | 'Matriz de Riesgo'!g4 | .
Tiempos |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!h2 | 'Matriz de Riesgo'!h3 | 'Matriz de Riesgo'!h4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!i2 | 'Matriz de Riesgo'!i3 | 'Matriz de Riesgo'!i4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!j2 | 'Matriz de Riesgo'!j3 | 'Matriz de Riesgo'!j4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!k2 | 'Matriz de Riesgo'!k3 | 'Matriz de Riesgo'!k4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!l2 | 'Matriz de Riesgo'!l3 | 'Matriz de Riesgo'!l4 | .
Máquina |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!m2 | 'Matriz de Riesgo'!m3 | 'Matriz de Riesgo'!m4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!n2 | 'Matriz de Riesgo'!n3 | 'Matriz de Riesgo'!n4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!o2 | 'Matriz de Riesgo'!o3 | 'Matriz de Riesgo'!o4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!p2 | 'Matriz de Riesgo'!p3 | 'Matriz de Riesgo'!p4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!q2 | 'Matriz de Riesgo'!q3 | 'Matriz de Riesgo'!q4 | .
Comunicación |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!r2 | 'Matriz de Riesgo'!r3 | 'Matriz de Riesgo'!r4 | .
| Mala toma de requerimientos | 51.36% | En revision | Se debe hacer la respectiva correccion de los requerimientos basados en la comunicación e informacion con el docente director | 'Matriz de Riesgo'!s2 | 'Matriz de Riesgo'!s3 | 'Matriz de Riesgo'!s4 | .
| Mala comunicación fechas de entrega | 51.14% | En revision | Se debe realizar la programacion de fechas de entrega basados en las distintas etapas,aun se encuentra en produccion la etapa de modelado | 'Matriz de Riesgo'!t2 | 'Matriz de Riesgo'!t3 | 'Matriz de Riesgo'!t4 | .
Planeación |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!u2 | 'Matriz de Riesgo'!u3 | 'Matriz de Riesgo'!u4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!v2 | 'Matriz de Riesgo'!v3 | 'Matriz de Riesgo'!v4 | .
| Mala proyeccion en tiempos de entrega | 50.28% | En revision | Debido a que aun estan en produccion las entregas,no se tiene la proyeccion de tiempos de entrega definitiva,por lo cual es impornate hacer un seguimiento constante y un ordenamiento en cuanto a lo que corresponde a los tiempos | 'Matriz de Riesgo'!w2 | 'Matriz de Riesgo'!w3 | 'Matriz de Riesgo'!w4 | .
Modelo |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!x2 | 'Matriz de Riesgo'!x3 | 'Matriz de Riesgo'!x4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!y2 | 'Matriz de Riesgo'!y3 | 'Matriz de Riesgo'!y4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!z2 | 'Matriz de Riesgo'!z3 | 'Matriz de Riesgo'!z4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!aa2 | 'Matriz de Riesgo'!aa3 | 'Matriz de Riesgo'!aa4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ab2 | 'Matriz de Riesgo'!ab3 | 'Matriz de Riesgo'!ab4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ac2 | 'Matriz de Riesgo'!ac3 | 'Matriz de Riesgo'!ac4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ad2 | 'Matriz de Riesgo'!ad3 | 'Matriz de Riesgo'!ad4 | .
Desarrollo |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ae2 | 'Matriz de Riesgo'!ae3 | 'Matriz de Riesgo'!ae4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!af2 | 'Matriz de Riesgo'!af3 | 'Matriz de Riesgo'!af4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ag2 | 'Matriz de Riesgo'!ag3 | 'Matriz de Riesgo'!ag4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ah2 | 'Matriz de Riesgo'!ah3 | 'Matriz de Riesgo'!ah4 | .
Despliegue |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ai2 | 'Matriz de Riesgo'!ai3 | 'Matriz de Riesgo'!ai4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!aj2 | 'Matriz de Riesgo'!aj3 | 'Matriz de Riesgo'!aj4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ak2 | 'Matriz de Riesgo'!ak3 | 'Matriz de Riesgo'!ak4 | .
Otros |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!al2 | 'Matriz de Riesgo'!al3 | 'Matriz de Riesgo'!al4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!am2 | 'Matriz de Riesgo'!am3 | 'Matriz de Riesgo'!am4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!an2 | 'Matriz de Riesgo'!an3 | 'Matriz de Riesgo'!an4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ao2 | 'Matriz de Riesgo'!ao4 | 'Matriz de Riesgo'!ao4 | .

## MitigaciónImpacto
ASPECTOS O TOPICOS DE IMPACTO |  | Magnitud | Estado actual del Impacto | Plan de mitigación del Impacto
Recurso Humano
Otros Recursos
Proceso
Producto
| Entrega | 50% | En revision | Debido a que aun estan en produccion las entregas,no se tiene la proyeccion de tiempos de entrega definitiva,por lo cual es impornate hacer un seguimiento constante y un ordenamiento en cuanto a lo que corresponde a los tiempos
Imagen de la empresa
| Responsabilidad | 60.89% | En revision | Se debe tener en cuenta este aspecto por lo cual es fundamental hacer optimizacion de los tiempos y mantener un orden de cada uno de los entregables para poder disminiur lo mas posible el impacto
Otros